U M O W A  NR RI-………./2010

na opracowanie projektu architektonicznego

przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu

przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie

zawarta w dniu … …….. 2010 r.  pomiędzy: Powiatem Gryfińskim z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski -  Przewodniczący Zarządu

2. Jerzy Miler  -  Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym  przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  o następującej treści:

§ 1

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie

2. Dokumentacja projektowa  powinna  być zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.04.202.2072)  oraz   art.  20 prawa budowlanego (tj. - Dz.U.z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

4. Dokumenty w postaci: specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wraz ze wszystkimi załącznikami i formularzem oferty  zawierającej wszystkie załączone dokumenty, stanowią integralną część niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie projekty opracować w 4 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót w 1 egz.

Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD .

6. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wymagane pozwolenie na budowę.

§ 3

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do :

a) co najmniej 1 wizyty tygodniowo na placu budowy

b) nadzorowania  we wszystkich branżach objętych opracowaniem w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, użytkowych z opracowaną dokumentacją projektową.

W przypadku złożenia przez oferenta w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) – kontrolowania zastosowanych materiałów i urządzeń z SIWZ.

c) uzupełnienia  o rysunki szczegółowe w  dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót.

d) obowiązkowego udziału w naradach techniczno – roboczych na żądanie inwestora

e) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w czasie odbioru końcowego  inwestycji.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

2. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zobowiązany jest udostępnić w terminie 7 dni dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości innemu wykonawcy projektu.

§ 5

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt budowlano – wykonawczy, o którym mowa w § 2 w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy w rozbiciu na etapy:

a) etap I : do 20  dni od daty zawarcia umowy

b) etap II: do 50 dni od daty zawarcia umowy

c) etap III:  do 80  dni od daty zawarcia umowy

d) etap IV:  do 90 dni  od daty zawarcia umowy

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową spełniające wymogi, o których mowa w § 4 ust. 1 opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

3. Po odbiorze prac projektowych i po niezwłocznym upoważnieniu przez Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokółu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i przedstawienia dokumentacji projektowej.

5. Datę uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę traktuje się jako termin, od którego Wykonawca może wystawić fakturę za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

§ 7

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z § 2 niniejszej umowy wynosi w kwocie brutto : ..................... PLN (słownie : ...............................................) w tym podatek VAT …… %

2.Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 3 niniejszej umowy

nad realizacja inwestycji wynosi w kwocie brutto : ..................... PLN (słownie : ...............................................) w tym podatek VAT …… %

3.. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 i 2 wynosi w kwocie brutto : ..................... PLN słownie : ................................................................., w tym podatek VAT …… % wynosi : .............PLN słownie : ............................................... Cena netto bez podatku VAT wynosi : ..................... PLN słownie: ..............................................................................................

§ 8

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy według wystawionych przez niego faktur za przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury.

§ 9

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji płatne będzie po całkowitym zakończeniu robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji.

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres dwóch lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowane wskaźnikiem ogłoszonym przez GUS dla poszczególnych kwartałów.

e

§ 10

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki - dotyczy to również terminów na każdy etap.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowna w wysokości 20% wartości umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 20% wartości umowy. Kara ta będzie naliczona niezależnie od kary za zwłokę.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejsza umowa koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.

6. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy              w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (zg z art. 150 ustawy Pzp  t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), a to stanowi wartość:................................... zł w  formie …………………………………..

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a/ 	70 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

b/	30 % wartości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi .

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z umową wykonania robót i na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego

§ 14

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sad właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: