załącznik Nr  4

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ na przebudowę ulicy Dworcowej w Mieszkowicach

U M O W A    ............... /2014        (PROJEKT}

zawarta w dniu ………… 2014.  w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim, ul……….., NIP…

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 	- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler 			- Członek Zarządu,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

...............................................................................

zwanym dalej w treści umowy "WYKONAWCĄ", w imieniu którego występuje:

…………………………………………………………………………………………

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice” realizowanego w ramach wniosku ………………………… finansowanego przy współudziale Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Gminy Mieszkowice.

Szczegółowy zakres robót z podziałem na zadania został wyszczególniony w harmonogramie rzeczowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy.

- Na czas realizacji umowy Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, który jest przedstawicielem Zamawiającego i dokonuje wszelkich czynności w jego imieniu.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy oraz że posiada zgodę na wykonanie zakresu robót objętych przetargiem.

§ 2

Podwykonawcy

- Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 3

# Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - termin przekazania placu budowy wraz z posiadaną dokumentacją techniczną do dnia …………………… 2014r.;

  - termin rozpoczęcia robót - najpóźniej do siedmiu dni po przekazaniu placu budowy;

  - termin zakończenia robót do dnia 15 października 2014r.

- Strony zgodnie postanawiają, że nie ma możliwości zmiany umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy:

# § 4

# Wynagrodzenie WYKONAWCY

1.    Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pod nazwą „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję

obwodnicy miasta Mieszkowice”, za  kwotę   ……………………… zł. brutto,

(słownie: ………………………………………………………………………………………...),

w tym podatek VAT -  ……………….. zł.,  (słownie: ……………………………………………….złotych).

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy można ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) Wprowadzenie zmian przez Inspektorów nadzoru lub Projektanta w stosunku do projektu.

2) Zmiana wartości wynikająca z rozliczenia obmiarowego wg faktycznego wykonania robót.

§ 5

Warunki płatności

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur, wystawionych przez WYKONAWCĘ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w oparciu o zatwierdzony przez Strony w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia - protokół częściowego odbioru robót wraz ze świadectwem płatności.

- Należna Wykonawcy kwota płatności będzie każdorazowo obliczana na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy. Ilość wykonanych prac będzie odnotowana w Księdze Obmiaru i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w świadectwie płatności na konto bankowe Wykonawcy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz ze świadectwem płatności i protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Płatności będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania zatwierdzonej faktury.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Stron

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie WYKONAWCY placu budowy, wraz z pozwoleniem na budowę i Dziennikiem Budowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy.

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

  - Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy;

  - Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  - Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ;

  - Wykonanie przyłączy wszelkich mediów dla potrzeb realizacji umowy.

  - Wykonanie i terminowe przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

  - Przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dwóch egz. dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych;

  - Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

  - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

  - Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - Po zakończeniu i przekazaniu robót- uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez WYKONAWCĘ, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

§ 7

### Kierownictwo nad wykonaniem robót

1.	WYKONAWCA ustanawia Kierownika Budowy: 
branży drogowej  -  …………………upr. Nr ……….. z dnia ……………

wydane przez …………………………………….

2.	ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektora Nadzoru w osobach:

branża drogowa    ………………….. upr. Nr ………  z dnia ……………

……………. wydane przez …………………………………………….

§ 8

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

  - odbiory robót zanikających,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale Inspektora Nadzoru WYKONAWCA winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzone będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- WYKONAWCA będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru będzie faktyczne wykonywanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 6, WYKONAWCA protokolarnie ustali przedmiot odbioru przez powołaną przez siebie komisję.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, WYKONAWCA powiadomi na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, sprawozdanie techniczne.

- Wykonawca do dnia odbioru dostarczy min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie budynku, Inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, 
z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały do zgłoszenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

## § 9

# Roboty dodatkowe

- Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Roboty dodatkowe będą rozliczane wg cen jednostkowych zgodnych z ofertą wykonawcy, a w przypadku braku takich cen na podstawie cen wynegocjowanych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny te muszą być pochodnymi cen zawartych w ofercie Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy – w wysokości 1%. wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki;

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:

    - w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 3, kara umowna obejmuje wszelkie straty wynikłe z opóźnienia w szczególności utratę dofinansowania.

    - dodatkowo karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w  wysokości 1% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

    - karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad lub usterek - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki- za każdy dzień opóźnienia;

- W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Gwarancji na Wykonany przedmiot umowy na poczet usunięcia wad i usterek.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

Ubezpieczenia.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, odpowiedniej umowy ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wartości umowy.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować również zakres strat i szkód z tytułu wszelkich ryzyk i obejmować w szczególności:

- a) prace objęte umową,

- b).dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną WYKONAWCY, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

- Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać WYKONAWCY, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokumenty te winny być przedstawione w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA winien okazać dowody opłaconych składek.

- WYKONAWCA obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, zakresie wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas - stosownie do warunków umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności WYKONAWCY a nadto do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązku ubezpieczenia przez WYKONAWCĘ.

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały WYKONAWCĘ.

§ 12

# Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści  Kodeksu Cywilnego, Stronom

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

  - WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;

  - WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu.

- WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

ZAMAWIAJĄCY opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem

budowy i  kompletną dokumentacją  techniczną o piętnaście dni roboczych od daty ich powstania;

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA, przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

  - WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - ZAMAWIAJĄCY, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - rozliczenia się z WYKONAWCĄ z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że WYKONAWCA wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU na pierwsze pisemne żądanie  karę umownę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca może dochodzić zapłaty kary

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

## § 13

# Rękojmia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przedłożeniu Gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie zwrócone 70% wartości należytego wykonania umowy, pozostałe 30% pozostanie zabezpieczone na poczet roszczeń 
z tytułu gwarancji. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia na wykonany przedmiot umowy w formie zgodnej z formularzem gwarancji należytego wykonania, ważnej przez okres gwarancyjny na kwotę 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres trzydziestu sześciu miesięcy, 
z wyłączeniem elementów wyposażenia, materiałów i urządzeń dla których zastosowano przedłużony okres rękojmi zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi.  Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancyjnym w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku gdy WYKONAWCA nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających 
z gwarancji. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków uzyskanych z należytego zabezpieczenia  na wykonanie przedmiotu  umowy.

- WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie w wysokości 6% wartości umowy, jako gwarancję należytego wykonania umowy, tj. kwotę ………………… złotych w formie ………………………………………… nie później niż do dnia przekazania placu budowy.

- WYKONAWCA po zakończeniu robót na czas trwania gwarancji tj. 36 miesięcy wniesie zabezpieczenie na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………… złotych w formie ……………………………………

§ 14

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15

Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY oraz trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 18

Wykaz załączników do umowy:

- Kopia Oferty;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

……………………………………                                                           …………………………………..

WYKONAWCA:                                                                                         ZAMAWIAJĄCY: