# Załącznik nr 8 do SIWZ

W Z Ó R   U M O W Y

zawarta w dniu  ................w Gryfinie pomiędzy:

POWIATEM GRYFIŃSKIM

ul.Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

N I P  858-15-63-280

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 	- Starosta,

2. Jerzy Miler 		           - Wicestarosta,

zwanym w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”

a

................................................................

reprezentowane  przez:

................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  treści następującej:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ........................ Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”

Zadanie dofinansowane jest z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wód burzowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

- Formularz ofertowy- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- harmonogram rzeczowo – finansowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy

§ 2

- Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ........................ roku.  Strony ustalają,                   iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do dnia                              15 października 2016r. Przez termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć:

- wykonanie robót,

- zgłoszenie ich do odbioru,

- powiadomienie inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 o zakończeniu całości robót,

- potwierdzenie pisemne faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru wymienionego w  § 4.

- Jeśli potwierdzenie inspektora nadzoru wymienionego w § 4 zawiera sformułowanie „Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót przez wykonawcę z dnia....” wówczas należy przyjąć, że termin zgłoszenia jest terminem zakończenia całości robót rozumianym zgodnie z  pkt 1 pod warunkiem zapisanym w § 7 pkt  5.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania  umowy.

§ 4

- Ze strony  Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robót będą:

  - ...........................................................

  - ........................................................…

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie, spełniające warunki SIWZ i celu umowy).

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny              z SIWZ  i formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do weryfikacji zakończenia robót, zgodnie z  § 2 pkt 2 umowy w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy nie jest wykonywany lub wykonany niezgodnie z zapisami § 7 pkt 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru  w terminie 14 dni od dnia ww. stwierdzenia i uznaje się, iż zapisy § 2 pkt 1 i 2 nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, że nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

- W  wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 pkt 1.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały przez Wykonawcę usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub uzgodnionym przez strony, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

§ 8

- Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą ................zł (wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT) (słownie: .........................................................). Wynagrodzenie bez podatku VAT wynosi .......................zł  ( słownie: ..........................), podatek VAT wynosi ................... (słownie:.....................................).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (obmiaru powykonawczego), wykonanego zgodnie z kosztorysem ofertowym i obmiarami robót potwierdzonymi przez wyznaczonego w § 4 umowy inspektora nadzoru.

3. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

§ 9

  - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie, co 30 dni, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru częściowego robót zatwierdzony przez wyznaczonego w § 4 inspektora nadzoru do wysokości 70 % wynagrodzenia umownego, płatnej w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z protokołem odbioru częściowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zrealizowanego zakresu prac objętego protokołem odbioru częściowego. Pozostałe 30 % zostanie zapłacone po odbiorze ostatecznym na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, płatnej w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

  - Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

§ 10

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały zastosowanie przepisy art. 143a – 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) oraz niżej wymienione zapisy:

1. Stosownie do treści art. 6471 Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu podmiotowi (podwykonawcy) pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

2. Wniosek o zgodę na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 wraz ze wzorem projektu umowy - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym jej zawarciem. Zapisy umów  z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo-istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę o obowiązku uzyskania zgody od Zamawiającego przez Podwykonawcę na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą zgłosi swoje ewentualne zastrzeżenia. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Kopia umowy z podwykonawcą (dotyczy robót budowlanych, dostaw i usług związanych z przedmiotem zamówienia)  musi  być dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu  w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia. Dla dostaw i usług obowiązek dostarczenia kopii umowy z podwykonawcą dotyczy umów o wartości od 10 000 zł.

5. Wykonawca do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie  o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych podwykonawców (dalszych podwykonawców dotyczy tylko robót budowlanych), o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane roboty, objęte dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców (dalszych podwykonawców dotyczy tylko robót budowlanych). Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych Umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia.

7.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

8. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§ 11

Strony ustanawiają formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będą kary umowne  na niżej opisanych zasadach.

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia, za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia            2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w tym z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości wynagrodzenia umownego (całości wynagrodzenia), tj. :

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego –                           w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto liczone za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót-               0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,  licząc od wyznaczonego ustalonego terminu,

- w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie -  Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

- w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej  niż 5 dni - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,  licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

- w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiającego i inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania robót w wyznaczonym przez Zamawiającego                   terminie - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,  licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego  terminu.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

- 10.000,00 zł za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy                  z pominięciem trybu określonego w  § 10 umowy.

- 5 000 zł z powodu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 5 000 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- 5 000 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy            o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

3. Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,  w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich wykonania,

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia od dnia zgłoszenia uzasadnionych  zastrzeżeń przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru do dnia usunięcia nieprawidłowości w przypadku:

- braku utrzymania porządku na placu budowy,

- nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przyległych mu terenów,

- niewłaściwego składowania  materiałów budowlanych,

- niezgodnego z zatwierdzoną na czas budowy organizacją ruchu.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia- w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.

6. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

7. Zamawiający ma prawo potrącić kary z bieżącej należności Wykonawcy.

§ 12

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 13

- WYKONAWCA nie zależnie od tego czy posiada obowiązującą umowę od odpowiedzialności cywilnej, zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, odpowiedniej umowy ubezpieczenia kontraktowego od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w ramach którego Ubezpieczyciel pokrywać będzie szkody mogące powstać w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w której suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wartości umowy. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma obejmować swym zakresem przedmiot umowy szczegółowo opisany w § 1.

- Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 musi obejmować również zakres utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkich ryzyk, i obejmować w szczególności:

a) prace objęte umową,

b) dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną WYKONAWCY, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

- Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać WYKONAWCA, należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokumenty te winny być przedstawione w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA winien okazać dowody opłaconych składek.

- WYKONAWCA obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, zakresu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas - stosownie do warunków umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności WYKONAWCY.

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały WYKONAWCĘ.

§ 14

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2.1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,                       w szczególności:

  - niewypały i niewybuchy,

  - wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp.

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                             w szczególności:

  - wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

  - konieczność realizacji zamówień dodatkowych,

  - potrzeba realizacji zamówień uzupełniających

  - konieczność realizacji zamówień zamiennych

2.1.4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

2.1.5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

2.1.6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w SIWZ pkt. 16.2.1. – 16.2.1.5. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

2.2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (w tym roboty zamienne),

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany, o których mowa w lit b – c) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia .

Zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

2.2.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

Każda z powyższych zmian może być powiązana z obniżeniem jak i zwiększeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w formie pisemnej przez Strony umowy.

2.3. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy

- zmiana obowiązującej stawki VAT:

  - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

  - jeśli  zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję                                    z nie przewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty.

- Zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) :

a)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana                 nr rachunku bankowego),

b)	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

c) konieczność zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy wynikającej z obmiaru powykonawczego,

d)	udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

e)	udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia naruszenia wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 15

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca na wykonane prace udziela Zamawiającemu ...... miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze, gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac.

§ 16

- W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                  o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem podpisanym przez obie strony umowy. Jeśli w ciągu trzech dni strony nie uzgodnią wspólnego terminu usunięcia wad, zamawiający ma prawo wyznaczyć termin usunięcia wady biorąc pod uwagę techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie  i wyznaczyć samodzielnie termin, którego niedotrzymanie może skutkować naliczanie kary za nieterminowe usunięcie wady.

- Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić podmiotowi trzeciemu usunięcie wady jeśli Wykonawca w ciągu 2 dni od wyznaczonego terminu nie przystąpi do usunięcia wady lub po zgłoszeniu usunięcia wady, Zamawiający stwierdzi brak prawidłowego usunięcia stwierdzonej wady.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10 % wartości wynagrodzenia za wykonanie zadania, co stanowi wartość ................... (słownie:.....................................) w formie……, tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci dla Wykonawcy :

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 %wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną.

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania płynności ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Ponadto przez cały okres realizacji robót budowlanych, należy utrzymać dojazd dla klientów i zaopatrzenia sklepów zlokalizowanych w ciągu przebudowywanych ulic, w szczególności do sklepu Intermarche zlokalizowanego przy ul. 9-go Maja. W przypadku konieczności tymczasowego zamknięcia zjazdu indywidualnego Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót, doręczy pismo zawiadamiające poszczególnych mieszkańców oraz Inwestora (za potwierdzeniem przekazania informacji), o terminie i zakresie robót wykonywanych w tym czasie. Zjazdy indywidualne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 4 dni. Zjazdy publiczne nie podlegają całkowitemu wyłączeniu, dopuszcza się jedynie częściowe wyłączenie. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli powiatu gryfińskiego, inspektora nadzoru, Wykonawcy i mieszkańca posesji.

W związku z powyższym, na podstawie dołączonej do SIWZ organizacji ruchu w zakresie dostosowanym do własnego planu i organizacji realizacji zadania, Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Starostę Powiatu oraz Zamawiającego, organizacją ruchu na czas budowy. Do nie przewidzianych, a wynikających                  z wprowadzonego sposobu przebudowy potrzeb, Wykonawca wykona i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy ująć w wycenie robót.

§ 18

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy szczególne dotyczące sieci kanalizacji deszczowej i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony oświadczają, iż wszelkie pisma związane z wykonaniem niniejszej umowy będą doręczane na adres wskazany w umowie przesyłką poleconą. Strony zobowiązują się do informowania w tym trybie o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania, że przesyłka doręczona na adres wskazany w umowie doręczona jest skutecznie.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednakowych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy

............................................      				...........................................

## WYKONAWCA                  				         ZAMAWIAJĄCY