## Arkusz1
Załącznik do SIWZ
Inwestor:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
| Zadanie: | „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki”
Branża:
45112000-5
45111200-0
45232452-5
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Numer
L.p. | Specyfikacji | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
| Technicznej | elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość
a | b | c | d | e | f | g
1 | 45112000-5 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.34
1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
2 d.1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m3 | 48
3 d.1.2 | KNNR 1 0207-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0, 40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 48
4 d.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości trans- portu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 | m3 | 48
2 | 45232452-5 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 |  | Kanalizacja deszczowa
5 d.2.1 | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk | m | 119
6 d.2.1 | KNNR 4 1308-07 | Kanały z rur PCW o średnicy 500mm łączone na wcisk | m | 198
7 d.2.1 |  | Wykonanie przewiertu rurą osłonową stalową śr.508mm wraz z wykonaniem kana- łu rur PCW o średnicy 400mm | m | 20
8 d.2.1 | KNNR 4 1414-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm | studnia | 7
9 d.2.1 | KNNR 4 1415-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm | studnia | 1
10 d.2.1 |  | Wykonanie zintergowanego separatora z osadnikiem śr.2500mm | szt. | 1
11 d.2.1 | KNNR 1 0201-03 | Wykopy wykonywane mechanicznie | m3 | 1056
12 d.2.1 | KNNR 1 0214-06 | Wykonanie zasypki z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 970
13 d.2.1 | KNKRB 1 0321-01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunk.stalowymi/wypraska- mi/ w gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: pełne, głęb. wykopu 3,0m, grunt kat.I-II | m2 | 1650
14 d.2.1 |  | warstwa keramzytu 10/20mm gr.30cm | m3 | 60
15 d.2.1 | KNR AT-04 0101-03 | Geowłóknina filtracyjna PEHD | m2 | 594
16 d.2.1 |  | Wykonanie umocnienia Meteracem gabionowym 300x150x30cm z wypełnieniem kamiennym 120/160mm | szt. | 1
17 d.2.1 | KNKRB 6 0602-03 | Wyloty kolektorów z betonu C25/30 | m3 | 0.6
x | x | Roboty RAZEM | x | x | x | #REF!