UMOWA NR  ....../ZD/18

zawarta w dniu  .................................2018 r. w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski		- Starosta

2. Jerzy Miler			- Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Janiny Niwy - Skarbnika

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .................2018r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap I”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacje techniczne i przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ oraz formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 2

Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2018 r.

§ 3

      - Ze strony  Zamawiającego uprawnionym do kontroli i nadzoru robót jest Stanisław Padoł – Specjalista Wydziału Zarządzania Drogami. tel. 91 404 50 00 wew. 247 lub 605-446-711.

      - Osobą odpowiedzialną za roboty ze strony Wykonawcy jest ................................. – Kierownik robót.

      - Zakres uprawnień inspektora nadzoru i kierownika robót wynika z zapisów ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w miejscu wykonywania robót warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie, spełniające warunki SIWZ i celu umowy).

§ 6

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót. Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji zakończenia robót w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia i pozytywnego potwierdzenia zakończenia robót  wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy nie jest wykonany w rozumieniu zapisu § 6 pkt 2, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru. W razie ziszczenia się przypadków określonych w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że nie wykonano robót w terminie zgłoszonym przez Wykonawcę.

- W  wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w § 6 pkt 3 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie po ich wykonaniu.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały przez Wykonawcę usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub uzgodnionym przez strony, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia naprawy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności przy realizacji zamówienia, jeżeli czynności te polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:

- roboty rozbiórkowe i ziemne,

- wykonanie  warstw konstrukcyjnych pod chodnikami, zjazdami,

- wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów

Powyższy wymóg nie dotyczy kadry kierowniczej oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy realizujący przedmiot umowy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników realizujących przedmiot umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również pracowników Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 8

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje zgodnie ze złożoną ofertą kwotę ................................ zł (wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT) (słownie: .............................. złotych). Wynagrodzenie bez podatku VAT wynosi ...................... zł  (słownie: ..................... złotych), podatek VAT wynosi ........................ zł (słownie: ................................... złotych.

2. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Jednostką realizującą jest Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280, na adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty, w tym faktury, w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

§ 9

  - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, w oparciu o bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, zatwierdzony przez Zamawiającego oraz zgłoszonej do Starostwa Powiatowego w Gryfinie inwentaryzacji powykonawczej, płatnej w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

  - Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy tj. nr .................................... Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Do faktury Wykonawca składa oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,               o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego faktury.

  - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Zamawiający dokona płatności faktury w terminie, o którym mowa w ust.1, liczonym od dnia dostarczenia kompletu dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

  - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

  - Żądanie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej dla podwykonawcy zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty lub wyrazi zgodę na bezpośrednią płatność wynagrodzenia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. Wynagrodzenie zapłacone podwykonawcy pomniejsza wysokość wynagrodzenia należną Wykonawcy.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 8 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw                 i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 8 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

  - Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 8,  ale potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

  - Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                 w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

  - Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

  - Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą Umową.

  - W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż ................. zł (5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania ostatniej płatności.

  - Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON, pod rygorem uznania, że dane wskazane w umowie nie uległy zmianie.

§ 10

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zapisy umów                                  z Podwykonawcą i z dalszymi Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą dla robót budowlanych z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać klauzulę o obowiązku uzyskania zgody od Zamawiającego przez Podwykonawców na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł  oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenie i termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

- powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić Podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

§ 11

      - Strony postanawiają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą być zobowiązane do zapłaty kar umownych, na niżej ustalonych zasadach:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w tym z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. :

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto liczone za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia od dnia zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru do dnia usunięcia nieprawidłowości w przypadku:

- braku utrzymania porządku na placu budowy,

- nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przyległych mu terenów,

- niewłaściwego składowania  materiałów budowlanych,

- w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne ze specyfikacjami technicznymi pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania umowy, nie stosuje się do zmiany sposobu wykonywania umowy - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w zastosowaniu się do wskazań Zamawiającego,  licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego  terminu.

- 10.000,00 zł za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy                              z pominięciem trybu określonego w  § 11 umowy,

- 5.000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- 5.000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                              o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- 5.000,00 z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę na podstawie umowy                 o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – za każdą osobę, wobec której nie dopełniono wskazanego wymogu w wysokości 500 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,                    w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia- w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie:

1.1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)	zmniejszyć ilość robót,

2)	pominąć poszczególne roboty,

3)	wykonać roboty zamienne.

1.2.	Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

1)	Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie                        i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2)	wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności,                o których mowa w umowie,

3)	wykonania robót zamiennych i wystąpieniu okoliczności o których mowa w zapisach w umowie,

4)	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia,

5)	gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone  w przepisach wydanych                           na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

1.5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu płatności oraz ich terminów i sposobów.

1.7. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.

1.8. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

1.9. Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

1.10. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia;

1.11. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
W odniesieniu do zapisów ust. 1.10. – 1.13. nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy.

2.    Opisane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek Wykonawcy.

3. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych projektem budowlanym                               i kosztorysem ofertowym, Zamawiający i Kierownik robót sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania.

4.  Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym Zamawiający i Kierownik robót sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeśli na postawie kosztorysu ofertowego nie będzie możliwości określenia kosztów strony umowy określają, iż rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz średnie koszty narzutów publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych katalogach.

5.    Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem § 14.

- Wykonawca na wykonane prace udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji i .......rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego robót, bez wad i usterek, przy czym rękojmia nie może być krótsza od rękojmi, o której mowa w Kodeksie Cywilnym.

- Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze, gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac.

§ 15

- W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem podpisanym przez obie strony umowy. Jeśli w ciągu trzech dni strony nie uzgodnią wspólnego terminu usunięcia wad, zamawiający ma prawo wyznaczyć termin usunięcia wady biorąc pod uwagę techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie  i wyznaczyć samodzielnie termin, którego niedotrzymanie może skutkować naliczaniem kary za nieterminowe usunięcie wady.

- Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy, zlecić podmiotowi trzeciemu w ramach wykonania zastępczego, bez zgody Wykonawcy usunięcie wad, jeśli opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wady przekroczy 2 dni, w stosunku do uzgodnionego lub wyznaczonego terminu lub gdy po zgłoszeniu usunięcia wady, Zamawiający stwierdzi brak prawidłowego usunięcia stwierdzonej wady.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10 % wartości wynagrodzenia za wykonanie zadania, co stanowi wartość ............... zł (słownie: ...................... złotych) w formie .........................., tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy :

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia             i uznania przez Zamawiającego za wykonane bez wad i usterek,

- 30 %wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi               za wady.

§ 16

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania     i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną.

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania płynności ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście do budynków.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli powiatu gryfińskiego, Wykonawcy i mieszkańca posesji.

§ 17

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy szczególne dotyczące sieci kanalizacji deszczowej i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony oświadczają, iż wszelkie pisma związane z wykonaniem niniejszej umowy będą doręczane na adres wskazany w umowie przesyłką poleconą, poza odrębnymi uregulowaniami w umowie. Strony zobowiązują się do informowania w tym trybie o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania, że przesyłka doręczona na adres wskazany w umowie doręczona jest skutecznie.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

............................................      				...........................................

## WYKONAWCA                  				         ZAMAWIAJĄCY